## ГПР
№ п/п | Наименование работ и затрат (по главам, разделам и статьям) | Фактический срок реализации проекта |  | Бюджет проекта | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
|  | Начало | Окончание |  | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 4 квартал | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 5 квартал | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 6 квартал | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 7 квартал | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 8 квартал | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 9 квартал | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 10 квартал | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 11 квартал | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 12 квартал | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 13 квартал
1. | Глава 1. Стоимость земельного участка и расходы по его содержанию | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 92446000 | 92446000 |  |  | 92446000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1. | Затраты на приобретение прав на ЗУ | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 88900000 | 88900000 |  |  | 88900000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2. | Затраты на аренду ЗУ | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 3546000 | 3546000 |  |  | 3546000
1.3. | Затраты на изменение ВРИ, комплексное развитие застроенной территории (соинвестирование по прочим обязательствам) | [6 empty] | 0
1.4. | Прочие затраты
2. | Глава 2. Стоимость строительства | 2024-07-01 | 2026-11-01 | 1056000000 | 1021077.219 | 15044577.219 | 26761090.467 | 42826744.905 | 26761090.467 | 26761090.467 | 31809550.467 | 85331731.4009 | 31809550.467 | 39458732.2852 | 39458732.2852 | 110727015.0373 | 39458732.2852 | 39458732.2852 | 39458732.2852 | 118376196.8555 | 39458732.2852 | 39458732.2852 | 39458732.2852 | 118376196.8555 | 39458732.2852 | 39458732.2852 | 39458732.2852 | 118376196.8555 | 39458732.2852 | 39458732.2852 | 38437655.0662 | 117355119.6365 | 38437655.0662 | 38437655.0662 | 38437655.0662 | 115312965.1985 | 38437655.0662 | 38437655.0662 | 38437655.0662 | 115312965.1985 | 38437655.0662 | 38437655.0662 | 30788473.248 | 107663783.3803
2.1. | Подготовительный период, в т.ч. устройство подкрановых путей, перебазировка вертикального транспорта, демонтажные работы и работы по выносу сетей | 2024-07-01 | 2026-03-01 | 20421544.38 | 1021077.219 | 1021077.219 | 1021077.219 | 3063231.657 | 1021077.219 | 1021077.219 | 1021077.219 | 3063231.657 | 1021077.219 | 1021077.219 | 1021077.219 | 3063231.657 | 1021077.219 | 1021077.219 | 1021077.219 | 3063231.657 | 1021077.219 | 1021077.219 | 1021077.219 | 3063231.657 | 1021077.219 | 1021077.219 | 1021077.219 | 3063231.657 | 1021077.219 | 1021077.219 |  | 2042154.438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2. | Общестроительные и отделочные работы | 2024-08-01 | 2026-12-31 | 574963500 | 0 | 14023500 | 14023500 | 28047000 | 14023500 | 14023500 | 14023500 | 42070500 | 14023500 | 21672681.8182 | 21672681.8182 | 57368863.6364 | 21672681.8182 | 21672681.8182 | 21672681.8182 | 65018045.4545 | 21672681.8182 | 21672681.8182 | 21672681.8182 | 65018045.4545 | 21672681.8182 | 21672681.8182 | 21672681.8182 | 65018045.4545 | 21672681.8182 | 21672681.8182 | 21672681.8182 | 65018045.4545 | 21672681.8182 | 21672681.8182 | 21672681.8182 | 65018045.4545 | 21672681.8182 | 21672681.8182 | 21672681.8182 | 65018045.4545 | 21672681.8182 | 21672681.8182 | 14023500 | 57368863.6364
2.2.1. | Земляные работы | 2025-02-01 | 2026-12-31 | 168282000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7649181.8182 | 7649181.8182 | 15298363.6364 | 7649181.8182 | 7649181.8182 | 7649181.8182 | 22947545.4545 | 7649181.8182 | 7649181.8182 | 7649181.8182 | 22947545.4545 | 7649181.8182 | 7649181.8182 | 7649181.8182 | 22947545.4545 | 7649181.8182 | 7649181.8182 | 7649181.8182 | 22947545.4545 | 7649181.8182 | 7649181.8182 | 7649181.8182 | 22947545.4545 | 7649181.8182 | 7649181.8182 | 7649181.8182 | 22947545.4545 | 7649181.8182 | 7649181.8182 |  | 15298363.6364
2.2.2. | Фундаментная плита, свайное основание, | 2024-08-01 | 2026-12-31 | 406681500 |  | 14023500 | 14023500 | 28047000 | 14023500 | 14023500 | 14023500 | 42070500 | 14023500 | 14023500 | 14023500 | 42070500 | 14023500 | 14023500 | 14023500 | 42070500 | 14023500 | 14023500 | 14023500 | 42070500 | 14023500 | 14023500 | 14023500 | 42070500 | 14023500 | 14023500 | 14023500 | 42070500 | 14023500 | 14023500 | 14023500 | 42070500 | 14023500 | 14023500 | 14023500 | 42070500 | 14023500 | 14023500 | 14023500 | 42070500
2.3. | Внутренние инженерные системы | 2024-12-01 | 2026-12-31 | 126211500 |  |  |  | 0 |  |  | 5048460 | 5048460 | 5048460 | 5048460 | 5048460 | 15145380 | 5048460 | 5048460 | 5048460 | 15145380 | 5048460 | 5048460 | 5048460 | 15145380 | 5048460 | 5048460 | 5048460 | 15145380 | 5048460 | 5048460 | 5048460 | 15145380 | 5048460 | 5048460 | 5048460 | 15145380 | 5048460 | 5048460 | 5048460 | 15145380 | 5048460 | 5048460 | 5048460 | 15145380
2.4. | Наружные инженерные сети | 2024-09-01 | 2026-12-31 | 70530000 |  |  | 2518928.5714 | 2518928.5714 | 2518928.5714 | 2518928.5714 | 2518928.5714 | 7556785.7143 | 2518928.5714 | 2518928.5714 | 2518928.5714 | 7556785.7143 | 2518928.5714 | 2518928.5714 | 2518928.5714 | 7556785.7143 | 2518928.5714 | 2518928.5714 | 2518928.5714 | 7556785.7143 | 2518928.5714 | 2518928.5714 | 2518928.5714 | 7556785.7143 | 2518928.5714 | 2518928.5714 | 2518928.5714 | 7556785.7143 | 2518928.5714 | 2518928.5714 | 2518928.5714 | 7556785.7143 | 2518928.5714 | 2518928.5714 | 2518928.5714 | 7556785.7143 | 2518928.5714 | 2518928.5714 | 2518928.5714 | 7556785.7143
2.5. | Благоустройство и озеленение территории | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 68472000 |  |  | 2445428.5714 | 2445428.5714 | 2445428.5714 | 2445428.5714 | 2445428.5714 | 7336285.7143 | 2445428.5714 | 2445428.5714 | 2445428.5714 | 7336285.7143 | 2445428.5714 | 2445428.5714 | 2445428.5714 | 7336285.7143 | 2445428.5714 | 2445428.5714 | 2445428.5714 | 7336285.7143 | 2445428.5714 | 2445428.5714 | 2445428.5714 | 7336285.7143 | 2445428.5714 | 2445428.5714 | 2445428.5714 | 7336285.7143 | 2445428.5714 | 2445428.5714 | 2445428.5714 | 7336285.7143 | 2445428.5714 | 2445428.5714 | 2445428.5714 | 7336285.7143 | 2445428.5714 | 2445428.5714 | 2445428.5714 | 7336285.7143
2.6. | Содержание службы заказчика-застройщика, в т.ч. охрана объекта | 2024-09-01 | 2026-12-31 | 11510000 |  |  | 411071.4286 | 411071.4286 | 411071.4286 | 411071.4286 | 411071.4286 | 1233214.2857 | 411071.4286 | 411071.4286 | 411071.4286 | 1233214.2857 | 411071.4286 | 411071.4286 | 411071.4286 | 1233214.2857 | 411071.4286 | 411071.4286 | 411071.4286 | 1233214.2857 | 411071.4286 | 411071.4286 | 411071.4286 | 1233214.2857 | 411071.4286 | 411071.4286 | 411071.4286 | 1233214.2857 | 411071.4286 | 411071.4286 | 411071.4286 | 1233214.2857 | 411071.4286 | 411071.4286 | 411071.4286 | 1233214.2857 | 411071.4286 | 411071.4286 | 411071.4286 | 1233214.2857
2.7. | Проектные и изыскательские работы, авторский надзор, экспертиза проекта, экспертное сопровождение | 2024-08-01 | 2026-12-31 | 24505000 |  |  | 845000 | 845000 | 845000 | 845000 | 845000 | 2535000 | 845000 | 845000 | 845000 | 2535000 | 845000 | 845000 | 845000 | 2535000 | 845000 | 845000 | 845000 | 2535000 | 845000 | 845000 | 845000 | 2535000 | 845000 | 845000 | 845000 | 2535000 | 845000 | 845000 | 845000 | 2535000 | 845000 | 845000 | 845000 | 2535000 | 845000 | 845000 | 845000 | 2535000
2.8. | Резерв на непредвиденные расходы | 2024-08-01 | 2026-12-31 | 159386455.62 |  |  | 5496084.6766 | 5496084.6766 | 5496084.6766 | 5496084.6766 | 5496084.6766 | 16488254.0297 | 5496084.6766 | 5496084.6766 | 5496084.6766 | 16488254.0297 | 5496084.6766 | 5496084.6766 | 5496084.6766 | 16488254.0297 | 5496084.6766 | 5496084.6766 | 5496084.6766 | 16488254.0297 | 5496084.6766 | 5496084.6766 | 5496084.6766 | 16488254.0297 | 5496084.6766 | 5496084.6766 | 5496084.6766 | 16488254.0297 | 5496084.6766 | 5496084.6766 | 5496084.6766 | 16488254.0297 | 5496084.6766 | 5496084.6766 | 5496084.6766 | 16488254.0297 | 5496084.6766 | 5496084.6766 | 5496084.6766 | 16488254.0297
3. | Глава 3. Коммерческие расходы | 2024-08-01 | 2026-12-31 | 100000000 |  |  | 3448275.8621 | 3448275.8621 | 3448275.8621 | 3448275.8621 | 3448275.8621 | 10344827.5862 | 3448275.8621 | 3448275.8621 | 3448275.8621 | 10344827.5862 | 3448275.8621 | 3448275.8621 | 3448275.8621 | 10344827.5862 | 3448275.8621 | 3448275.8621 | 3448275.8621 | 10344827.5862 | 3448275.8621 | 3448275.8621 | 3448275.8621 | 10344827.5862 | 3448275.8621 | 3448275.8621 | 3448275.8621 | 10344827.5862 | 3448275.8621 | 3448275.8621 | 3448275.8621 | 10344827.5862 | 3448275.8621 | 3448275.8621 | 3448275.8621 | 10344827.5862 | 3448275.8621 | 3448275.8621 | 3448275.8621 | 10344827.5862